## Backlog
REQUISITO | TEMA | COMO UN… | NECESITO | ASÍ PODRÉ… | NOTAS | PRIORIDAD | ESTATUS
REQ001 | Autenticación de usuario | Administrador y Cliente | El programa debe tener una función para registrar y guardar datos de los clientes y administradores. | Autenticar los datos del administrador/cliente para iniciar sesión o registrar. | NA | Alta | Terminado
REQ002 | Administración de usuarios | Administrador | El programa debe permitir al administrador eliminar y editar datos de clientes. | Organizar los datos de los clientes o eliminarlos en caso de inactividad. | NA | Media | En proceso
REQ003 | Gestionar trenes | Adminstrador | El programa debe permitir al administrador crear, modificar o eliminar rutas planificadas de los trenes. | Administrar los próximos movimientos de los trenes y cambiarlo en caso de eventualidades. | NA | Alta | En proceso
REQ004 | Gestionar horarios | Administrador | El programa debe permitir que el administrador organice los horarios de los trenes. | Organizar los horarios de los trenes, permitiendo editar o eliminar un viaje en caso de retrasos o problemas de los trenes | NA | Alta | En proceso
REQ005 | Gestionar reservas | Cliente | El programa debe permitir que el cliente pueda hacer reservas de boletos, consultar su estado y cancelarlo de ser necesrio. | Ver los horarios de trenes mas convenientes, consultar su estado y cancelarlo con su respectiva anticipación. | NA | Alta | En proceso
REQ006 | Gestionar reportes | Administrador | El programa debe permitir que el administrador pueda generar los reportes del sistemade forma general o por reportes filtrados. | Ver los reportes del sistema, para una mejor información del movimiento de los trenes. | NA | Media | En proceso

## sprint0
REQUISITO | TEMA | COMO UN… | NECESITO | ASÍ PODRÉ… | NOTAS | PRIORIDAD | ESTATUS
REQ001 | Autenticación de usuario | Administrador y Cliente | El programa debe tener una función para registrar y guardar datos de los clientes y administradores. | Autenticar los datos del administrador/cliente para iniciar sesión o registrar. | NA | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Enlazar el código con mongoDB. |  |  |  | Daniela Narváez |  | 1
REQ001-2 | Crear el registro de usuario. | [5 empty] | 2
REQ001-3 | Validar datos | [5 empty] | 4
REQ001-4 | Elaborar una interfaz gráfica para el registro e inicio de sesión con datos ya validados. | [5 empty] | 4
REQ001-5 | Crear el controlador para validar los datos de la interfaz | [5 empty] | 3
REQ002 | Administración de usuarios | Administrador | El programa debe permitir al administrador eliminar y editar datos de clientes. | Organizar los datos de los clientes o eliminarlos en caso de inactividad. | NA | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Un CRUD para el rol administrador |  |  |  | Daniela Narváez |  | 4
REQ003 | Gestionar trenes | Adminstrador | El programa debe permitir al administrador crear, modificar o eliminar rutas planificadas de los trenes. | Administrar los próximos movimientos de los trenes y cambiarlo en caso de eventualidades. | NA | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un registro de trenes |  |  |  | Mateo Unda |  | 2
REQ003-2 | Elaborar una interzar gráfica que cree, modifique y elimine rutas y trenes | [5 empty] | 4
REQ003-3 | Desarrollar un controlador para la interfaz gráfica | [5 empty] | 4
REQ004 | Gestionar horarios | Administrador | El programa debe permitir que el administrador organice los horarios de los trenes. | Organizar los horarios de los trenes, permitiendo editar o eliminar un viaje en caso de retrasos o problemas de los trenes | NA | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Implementar servivio de calendarización |  |  |  | Anthony Vilaña |  | 3
REQ004-2 | Elaborar una interzar gráfica que cree, modifique y elimine horarios | [5 empty] | 2
REQ004-3 | Desarrollar un controlador para la interfaz gráfica | [5 empty] | 3
REQ005 | Gestionar reservas | Cliente | El programa debe permitir que el cliente pueda hacer reservas de boletos, consultar su estado y cancelarlo de ser necesrio. | Ver los horarios de trenes mas convenientes, consultar su estado y cancelarlo con su respectiva anticipación. | NA | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Implementar el servicio de gestión de reservas de clientes |  |  |  | Anthony Vilaña |  | 3
REQ005-2 | Elaborar una interfaz gráfica que enseñe al cliente el estado de su reserva | [5 empty] | 2
REQ005-3 | Desarrollar un controlador para la interfaz gráfica | [5 empty] | 3
REQ006 | Gestionar reportes | Administrador | El programa debe permitir que el administrador pueda generar los reportes del sistemade forma general o por reportes filtrados. | Ver los reportes del sistema, para una mejor información del movimiento de los trenes. | NA | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Imprimir los trenes, horarios y reservas |  |  |  | José Yánez |  | 2
REQ006-2 | Crear una interfaz gráfica para los reportes | [5 empty] | 2
REQ006-3 | Desarrollar un controlador para la interfaz gráfica | [5 empty] | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 34 | 26 | 15 | 9 | 5 | 0
Horas Estimadas Restantes | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 6.8 | 0